## Danh muc 24 tam A-313-3
DANH MỤC 24 TẤM A-313-3 — SỐ HIỆU & TÌNH TRẠNG SƠ ĐỒ Э3 (ảnh chụp bản giấy ЕУ3.048.002 РЭ) Nguồn: SO-DO-DAU-NOI_E4_A-313-3.md §2 (danh mục cấp khối tr.142, đã chốt) + DANH-MUC_ANH_RE_A-313-3.md §2 ¦ Cập nhật: 2026-10-26
Vị trí | Tên (tiếng Nga) | Số hiệu | Tình trạng đã có sơ đồ Э3 | Trang ảnh (từ–đến) | Ảnh đã rõ chưa | Ghi chú
Y1 | Формирователь ПК и магистрали | ЕУ2.035.587 | Có một phần (PARTIAL, chép lần đầu 2026-10-25) | 179 (#175, chụp lại 2026-10-23) + tờ #75 (tr.79/80 chưa định danh) | Rõ (chép ric10_*) | Chép PARTIAL 2026-10-25: dataset ric10_* trong tmp/pdfs/review/a313-3/e3/. Nguồn 2 tờ: RE_tr179_a175.jpg (tờ 1, tr.179) + RE_trXXX_a075.jpg (tờ 2, kẹp tr.79/80, 'tờ #75'). Ảnh Y1.jpg (PCB thật, upload GitHub) không dùng làm nguồn chép. BOM 82 ref; net 115 dòng (53 truy trực tiếp, 62 placeholder — lý do khối lượng linh kiện, không phải hỏng ảnh cụ thể); bảng П3 48 dòng (designator đọc trực tiếp, xác nhận qua spot-check) + 2 bảng phụ П3-right-1/2 chưa rõ designator (mép phải trang bị cắt khi chụp). check_ric10.py PASS (coordinator chạy lại độc lập khớp). Coordinator sửa 1 lỗi nhỏ của subagent (designator П3 thực có in, không phải suy luận). CHƯA xác nhận 100% tờ 1 và tờ 2 có cùng một bản vẽ — xem ric10_mota.md. 2 trùng ref giữ minh bạch: У44/У44b, R29/R29b.
Y2 | Преобразователь цифровых сигналов | ВШ3.036.056 | Có — ĐÃ CHÉP + KIỂM CHÉO Э3↔Э4 (Codex chép, Claude kiểm): ric09_bom.csv 49 dòng, ric09_net.csv 489 chân, ric09_conn.csv 176 chân (П1/П2/П3). ric09_vs_e4.csv: 136 chân Э3/141 chân Э4, khớp 85, lệch tên 50, chỉ-Э3 1, chỉ-Э4 6. | 175 (#171) + 176 (#172, chụp lại 2026-10-23) | Rõ | Trang 176 chụp lại rõ nét 2026-10-23 (thay bản cũ bị lệch/có ngón tay che góc): đọc đủ bảng đầu nối П1/П2/П3 + mạch 417-423. Trang 175 (bộ đếm СТ2, У1-У5, ghi chú 'Выводы 10 микросхем...') đã rõ sẵn. Lưu ý: ảnh người dùng gửi kèm lần này tưởng là trang Y2 nhưng thực ra trùng 100% ảnh Y1 (RE_tr179_a175.jpg) — không dùng. ¦ Chép Э3 2026-10-23 (Codex, qua Hermes, chỉ đọc 2 ảnh): toàn bộ tên linh kiện (BOM) ghi "?" (không thấy mã R/C/IC trên ảnh); nhiều net "?" chưa lần được lưới. PHÁT HIỆN MÂU THUẪN: bó dây số 14 giữa П1-49 và П3-29 có 2 nhãn trái dấu +12,6V / -12,6V trên bản vẽ. Kiểm chéo Э3↔Э4 (e3_vs_e4.py, sau khi Claude tự trích ric09_conn.csv từ dữ liệu Codex đã đọc — không cần đọc lại ảnh): khớp 85/136, 50 lệch tên phần lớn do dấu "?" / thiếu dấu phủ định ¬ (không phải lỗi thật), xem ric09_vs_e4.csv.
Y3 | Устройство управления обращением | ЕУ3.057.136 | Có một phần (PARTIAL, đã chép) | 158–161 (#155–#158) + tờ 1 (A313-3_CONTROL/Y3/RE_trXXX_a252.jpg, RE_tr160_a253.jpg, RE_tr161_a254.jpg, chụp lại rõ 2026-10-24) | Rõ | Claude chép: BOM 99, 818 chân. SAU chụp lại rõ 2026-10-24 (phiên khác): dấu hỏi giảm 213→155, НЕ ПРОСЛЕЖЕНО giảm 166→95. e3_vs_e4.py 6 У3: 125 khớp/32 lệch tên (phần lớn cách ghi →↔⇒, 3п↔Зп)/1 chỉ-Э3/9 chỉ-Э4. Chi tiết ric06_mota.md.
Y4 | Устройство программного управления | ЕУ3.057.138 | Có một phần (PARTIAL, đã chép đáng kể, 2026-10-24) | 158–159 (#155, #156), chụp lại rõ A313-3_CONTROL/Y4/RE_tr158_a250.jpg (tờ 1/2), RE_tr159_a251.jpg (tờ 2/2) | Rõ | Chụp lại rõ 2026-10-24, chép qua Codex (prompt do Claude soát/sửa — bổ sung R11 thiếu trong đề bài gốc). BOM 80 ref (R1-R12 trừ R9/R10 gạch bỏ, C1-C8, 61 vi mạch; KHÔNG có У8/У22/У24/У27 trong ПЭ, khớp đúng chỗ gạch trên Э3). Net 794 chân (2 tờ). e3_vs_e4.py 5 У4 (176 hàng П1/П2/П3): 133 khớp/25 lệch tên (phần lớn cách ghi)/1 chỉ-Э3/3 chỉ-Э4. Còn: ~207 chân НЕ ПРОСЛЕЖЕНО (chủ yếu thanh dọc bộ giải mã tờ 1) + C3-C8 chưa lần chân (ngoại lệ đã biết, tụ lọc nguồn). Chưa xác định chắc a251 là trang 159 hay 189. Chi tiết ric05_mota.md.
Y5 | Устройство командного управления | ЕУ3.057.139 | Có một phần (PARTIAL, soát lại 2026-10-24, giảm đáng kể) | 171–172, chụp lại rõ A313-3_CONTROL/Y5/RE_tr171_a263.jpg, RE_tr172_a264.jpg (thay bản mờ #167/#168 cũ) | Rõ | T03/T03b (ảnh cũ mờ): 86 ref, 948 chân, 169 '?', 36 chỉ-Э4. SAU chụp lại rõ + soát lại 2026-10-24 (87 lượt vision_analyze qua subagent, Claude kiểm lại và sửa 2 lỗi quy ước trước khi nhận): '?' giảm 169→84 (~50%), chỉ-Э4 giảm 36→35, cả 3 lệch tên đã chốt cách đọc (П2/2='R15' viết đè; П3/42 xác nhận thật khác Э4; П1/10='Вход.П ТТЛ'). e3_vs_e4.py 8 У5: 125 chân Э3, khớp 122, chỉ-Э4 35. Còn 84 '?' với lý do cụ thể: У9/У10/У17/У18 bus dọc chồng khít không tách điểm nối; У24 + một phần У25 không tìm thấy vị trí vật lý trên ảnh; vài chân У20/У22/У23 có thể không dùng. Chi tiết PROJECT_HANDOFF.md T06b.
Y6 | Устройство управления преобразованием | ЕУ3.057.140 | ĐÃ CHÉP PARTIAL (Codex chép, Codex soát lại, Claude áp + kiểm): ric07_bom.csv 77 dòng, ric07_net.csv 997 chân (còn 175 dòng "?"), ric07_conn.csv 173 chân. ric07_vs_e4.csv: khớp 105, lệch tên 38, chỉ-Э4 14. | 164–166, chụp lại rõ A313-3_CONTROL/Y6/RE_trXXX_a255.jpg…a257.jpg (л.1-3/3) | Rõ | 3 tờ nhưng thiếu tờ ứng với trang 167. Chưa đưa vào hàng đợi chép (T0x). ¦ Ảnh thay 2026-10-24: 3 ảnh cũ mờ (tr.164-166) -> 3 ảnh chụp lại rõ (л.1-3/3), xác nhận mã ЕУ3.057.140. Chép Э3 2026-10-24 (Codex qua Hermes): toàn bộ tên linh kiện BOM ghi "?"; 184/997 dòng net "?". Kiểm chéo Э3↔Э4: khớp 103/139, 36 lệch tên phần lớn do viết tắt khác nhau (không phải lỗi thật), 1 nghi đọc nhầm ТТП/ТТЛ tại П2/2-5. Chi tiết: PROJECT_HANDOFF.md T06. ¦ Soát lại 2026-10-24: 23/196 dòng "?" đọc chắc (ric07_soat_raw.csv, ric07_soat_apply.py); 4 ô bảng mới đọc khớp Э4. Chưa vào e3_check (14 ref "?", 4 pin "?"). Chưa có ПЭ рис.7 → 77 linh kiện chưa có trị số. Nên chụp lại л.2/л.3 độ phân giải cao hơn.
Y7 | Плата согласования | ВШ3.031.020 | Có — đã chép xong (PASS) | 184 (#180) | Rõ | T02: 166 ref, 462 chân, khớp Э3↔Э4 105/105. Claude đã kiểm ảnh #180. Lắp ráp Рис.27 (tr.241) cũng đã đọc rõ.
Y8 | Преобразователь | ЕУ3.036.157 | Có một phần (PARTIAL, chép lần đầu 2026-10-25) | 197 (#195/#196/#199 — #199 nét nhất) | Rõ (chép ric16_*, ảnh mới a278) | Chép lần đầu, PARTIAL 2026-10-25: dataset ric16_* (BOM 86 ref, net 155 dòng — 70 truy trực tiếp/85 placeholder, checker PASS). Nguồn: ảnh mới RE_tr197_a278.jpg (khổ rộng 9134x3658, trang 197) — phát hiện file thực chất là HEIC đội lốt .jpg, đã convert đúng JPEG bằng ffmpeg trước khi chép, không mất dữ liệu. 3 ảnh cũ mờ hơn đã xoá. 4 ô mẫu kênh lặp lại (усилитель/повторитель/цифровое сопротивление/инвертор) đã lần khá đầy đủ; khối mạch chính (~64% trang, 16+ vỏ IC) mới khảo sát BOM sơ bộ, CHƯA lần netlist — lý do khối lượng linh kiện, không phải ảnh hỏng. Bảng П1 42 dòng, cột Конт. để "?" toàn bộ (chữ số viết tay quá nhỏ). Coordinator spot-check độc lập: mã bản vẽ ЕУ3.036.157Э3 và ghi chú viết tay khớp 100%.
Y9 | Интеграторы | ЕУ3.072.043 | Có một phần (PARTIAL, mới chép 2026-10-24): BOM 175 ref (ric15_bom.csv). Netlist 336 dòng — ~168 dòng THẬT (2 khối mẫu "Усилитель"×4 kênh + "Повторители"×4 kênh, truy đầy đủ), ~132 ref còn lại (ma trận công tắc chính У7-У32 + R5-R78/C4-C29/Д/Т) chỉ ghi placeholder НЕ ПРОСЛЕЖЕНО (chưa truy dây thật). check(15) PASS (bom↔net khớp, không net <2 chân). | 191, A313-3_CONTROL/Y9/RE_tr191_a265.jpg + ПЭ 192-196 (#189-193) | Rõ | Mã viết tay "ЕУ3.072.043 Э3" (đọc nhầm "04373" do "Э3" viết liền), trang 191 — ПЭ trang 192 xác nhận tiêu đề "ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ... ИНТЕГРАТОРА (РИС.15)", khớp đúng Y9. Bảng đầu nối П1: đọc được 53/~54 chân. Còn "?": П1 chân 38 (chữ quá nhỏ, nét chồng), У4.12 nghi vấn. Chưa tìm thấy nhãn "ЦАП2В" trên lượt soát của subagent (Claude đọc thấy ở vùng khác trong lượt quan sát đầu — cần soát lại). Khuyến nghị: soát tiếp ma trận công tắc chính (~130 ref) theo từng cụm, giống cách đã làm với ric08 (Y5). Chi tiết: ric15_mota.md, PROJECT_HANDOFF.md.
Y10 | Усилители выходные | ЕУ2.032.463 | ĐÃ CHÉP (Claude, 2026-10-25): ric18_bom.csv 82 ref, ric18_net.csv 425 chân, ric18_conn.csv П1 53 chân; e3_check PASS; Э3↔Э4 39 khớp / 4 lệch tên / 1 chỉ-Э4. | 206 (#208) | Rõ | Có thay thế tạm ◐ A313-V.06 (cùng chức năng, khác mạch). ¦ 2026-10-25: chép từ RE_tr206_a208 (nét hơn ảnh chụp lại). Cùng topo A313-V.06; М/~М = «УПР МОД.1/2» theo Э4; đế 168КТ2 nối +6,3/+3,5 В (khác .06). Chi tiết ric18_mota.md.
Y11 | Коммутатор выходной | ЕУ2.242.113 | Có một phần (PARTIAL, mới chép 2026-10-24): BOM 176 ref, netlist 341 dòng (~215 còn ?/НЕ ПРОСЛЕЖЕНО). check(17) PASS. **Claude tự phát hiện + sửa 1 lỗi copy nhầm**: subagent chép Я4 (1 trong 6 cụm chuyển mạch lặp) y hệt Я1 — xác minh trực tiếp bằng ảnh: SAI, đã sửa đúng (Я4 ra Вых.25-28а, không phải 1-4а như Я1). CẢNH BÁO: nghi Я2/Я3/Я5 cũng có cùng lỗi kiểu này (suy diễn thay vì đọc trực tiếp Q5-Q8), CHƯA xác minh — xem ric17_mota.md §3.0. | 202-203, chụp lại rõ đủ cả tờ 2026-10-24: A313-3_CONTROL/Y11/RE_tr202_a266.jpg (л.1/2), RE_tr203_a267.jpg (л.2/2) + ảnh bo mạch thật | Rõ | Mã ЕУ2.242.113 Э3, 2 tờ, 6 cụm ячейка Я1-Я6 chuyển mạch 168КТ2Б lặp lại (mỗi cụm 8 kênh ra Вых.Nа). Ảnh cũ chỉ chụp 1 phần, nay đủ cả 2 bảng П1/П2. Việc cần làm tiếp: soát lại có hệ thống Q5-Q8 của cả 6 bảng (Я1,Я4 đã xác minh đúng; Я2,Я3,Я5,Я6 chưa) trước khi dùng cho sửa chữa thật. Chi tiết: ric17_mota.md, PROJECT_HANDOFF.md T08.
Y12 | Коммутатор входной | ЕУ3.628.122 | Có ảnh chung, chép mở rộng 2026-10-25: BOM 26 ref; net 111 dòng (90 truy trực tiếp, 21 placeholder; `check_ric14.py` PASS). Bảng `ric14_conn.csv` 37 dòng (1-34, 35/А/Б) đã chốt đủ, kể cả hàng 9-10 (Выход У5 синх/осн). Vùng chưa truy: Я1-3 chân 9-16 (vết ố/nếp gấp giấy thật), phần lớn У4 và các chân trên của У1/У3. | Trang tay 189; `A313-3_CONTROL/Y13/RE_tr189_a268.jpg` + bản sao `A313-3_CONTROL/Y12/RE_tr189_a268.jpg` — cùng một ảnh/sơ đồ, mã ghi trên ảnh ЕУ3.628.121 Э3. | Rõ — ảnh mới | Người dùng xác nhận Y12/Y13 dùng chung một sơ đồ Э3; chỉ có một dataset `ric14_*`. Spot-check độc lập của coordinator (ric14_u56_right.png, ric14_u5_689_junction.png 6x) phát hiện và sửa 1 lỗi của subagent: У5 chân 6 nối với chân 8 (ra tín hiệu 11), KHÔNG phải chân 9 (nhánh 28) như subagent ghi ban đầu. Các claim khác của subagent (chuỗi diode У7/У9->Р8-15, socket Я1-3 chân 1-8) chưa được soát từng dòng. Theo Э4 cấp khối, mã tấm Y12 ЕУ3.628.122; mã .121 trên sơ đồ chung không tự đổi mã tấm Y12. Ảnh #186/#187 giữ tham khảo.
Y13 | Коммутатор входной | ЕУ3.628.121 | Có ảnh chung, chép mở rộng 2026-10-25: BOM 26 ref; net 111 dòng (90 truy trực tiếp, 21 placeholder; `check_ric14.py` PASS). Bảng `ric14_conn.csv` 37 dòng (1-34, 35/А/Б) đã chốt đủ, kể cả hàng 9-10 (Выход У5 синх/осн). Vùng chưa truy: Я1-3 chân 9-16 (vết ố/nếp gấp giấy thật), phần lớn У4 và các chân trên của У1/У3. | Trang tay 189; `A313-3_CONTROL/Y13/RE_tr189_a268.jpg` + bản sao `A313-3_CONTROL/Y12/RE_tr189_a268.jpg` — cùng một ảnh/sơ đồ, mã ghi trên ảnh ЕУ3.628.121 Э3. | Rõ — ảnh mới | Người dùng xác nhận Y12/Y13 dùng chung một sơ đồ Э3; chỉ có một dataset `ric14_*`. Spot-check độc lập của coordinator (ric14_u56_right.png, ric14_u5_689_junction.png 6x) phát hiện và sửa 1 lỗi của subagent: У5 chân 6 nối với chân 8 (ra tín hiệu 11), KHÔNG phải chân 9 (nhánh 28) như subagent ghi ban đầu. Các claim khác của subagent (chuỗi diode У7/У9->Р8-15, socket Я1-3 chân 1-8) chưa được soát từng dòng. Рис.32 xác nhận mã tấm Y13 ЕУ3.628.121. Ảnh #186/#187 giữ tham khảo.
Y14 | Преобразователь РК (I hay II — MÂU THUẪN) | ВШ3.036.053 | Có — ảnh chung với Y15, chép PARTIAL 2026-10-25 | #184 (chung với Y15) | Rõ (chép ric12_13_*) | Danh mục cấp khối tr.142 ghi У14=РК II; nhưng tr.149 (cùng Э4!) ghi dọc cạnh bảng У14 'РК I ВШ2.068.054' — mâu thuẫn trong chính bản vẽ gốc. Lắp ráp Рис.29 (tr.243) ghi 'Преобразователь РК I = ВШ2.068.054' không tự nêu rõ У14 hay У15. PHẢI xem nhãn in trên tấm thật để chốt. Chép PARTIAL 2026-10-25: ảnh sơ đồ Э3 RE_tr188_a184.jpg dùng chung Y14/Y15 (xác nhận người dùng). Dataset ric12_13_*: BOM 42 ref, net 92 dòng (51 truy trực tiếp, 41 placeholder, check_ric12_13.py PASS), bảng đầu nối П1 43 dòng. Coordinator spot-check độc lập khớp (khối У3-2/3/4 gạch chéo X=không lắp; У3-1 riêng cho tín hiệu Исправн). Còn mâu thuẫn chân П1/26 vs /27, nhãn dây Упр.В-2/В- chưa giải quyết — xem ric12_13_mota.md.
Y15 | Преобразователь РК (I hay II — MÂU THUẪN) | ВШ2.068.054 | Có — ảnh chung với Y14, chép PARTIAL 2026-10-25 | #184 (chung với Y14) | Rõ (chép ric12_13_*, chung Y14) | Danh mục cấp khối tr.142 ghi У15=РК I; ký hiệu vị trí trên Э4 bị RÁCH; tr.149 ghi 'РК II ВШ2.068.054-01'. Lắp ráp Рис.28 (tr.242) ghi 'РК II' với mã gốc ВШ3.036.053 bị gạch → ВШ2.068.054-01. PHẢI xem nhãn in trên tấm thật để chốt. Chép PARTIAL 2026-10-25: dùng chung dataset ric12_13_* với Y14 (xem ghi chú Y14) — cùng ảnh RE_tr188_a184.jpg, cùng BOM/net/conn.
Y16 | Плата коммутационная — tấm chuyển mạch/backplane (không có linh kiện) | ЕУ3.661.064 | Có Э3 riêng (ЕУ3.661.064, MA TRẬN NỐI 5 лист) — đã chép 622 điểm (matrix_nets.csv), kiểm độc lập 2026-10-25: 616/622 trùng, 6 lệch đều do lần kiểm đọc sai, bản chép đúng | tr.153-157 (л.1-5): A313-3_CONTROL/Y16/RE_tr153_a258.jpg…RE_tr157_a262.jpg (chụp lại rõ, đổi tên 2026-10-25; 5 ảnh cũ a150–a154 đã xoá, còn trong archive gốc) | Rõ | Y16 = tấm chuyển mạch đấu dây (HDSDKT §1.3: liên kết Y1–Y16 bằng cáp bẹ qua Y16), KHÔNG linh kiện. Э3 của nó là MA TRẬN NỐI: đường dọc = đầu nối П1…П15 trên Y16 (П4 У10, П5 У9, П7 У11, П8 У6, П9 У2, П10 У7, П11 У3, П12 У8, П13 У4, П15 У5; П1–П3 ra bó dây/đầu cắm khối), đường ngang = tín hiệu, số ở điểm cắt = số chân. KHÔNG phải sơ đồ cáp bẹ/nguyên lý. Khác với Э4 ЕУ3.048.002 (tr.142–152, thư mục KHOI_So-do-dau-noi). A313-3_ket-noi-toan-khoi.xlsx dựng từ cả hai (e4_all.csv + matrix_nets.csv). Còn mở: 5 số đọc chưa chắc (matrix_notes §4), nghi lỗi bản vẽ 157-c40 П3/23↔29, −20В/−23В. Dữ liệu: tmp/pdfs/review/a313-3/e4/. Chi tiết: A313-3_CONTROL/Y16/00_GHI-CHU.txt, PROJECT_HANDOFF §20.
Y17 | УЛП 5 В 15 А | ЕУ3.215.469 | Có — đã chép xong (PASS) | 231 (#233 cũ, đã thay bằng a269 2026-10-25) | Rõ | BOM 164 ref, net 397 dòng (164 BOM/397 net khớp chéo, 0 chân trùng, 0 net mồ côi). CHỤP LẠI RÕ 2026-10-25: RE_tr231_a269.jpg thay ảnh cũ #233 (mờ/gập góc, đã xoá). Soát lại ric25_*: xác nhận Д3/Д4 THỰC SỰ không vẽ trên trang này (có trong перечень, không có trên Э3); sửa hướng mũi tên T24 (NPN); xác nhận R16/R17, Д23, nhóm Д34…Д40 (1 ký hiệu dùng nhãn khoảng). Còn 5 dòng "?" (node шина M, vấn đề hiểu mạch không phải ảnh mờ — cần đo trên tấm thật). Coordinator spot-check độc lập khớp (Д3/Д4 vắng mặt, hướng T24). ¦ Ảnh bố trí tr.247–248 (ВШ6.730.530 Д7, *_bo-tri.jpg) CHỈ để tham khảo vị trí linh kiện trên tấm thật, không phải sơ đồ — không nằm trong danh mục (người dùng, 2026-10-26).
Y18 | УЛП +20 В 0,3 А | ЕУ3.215.446 | Có — đã chép xong (PASS) | 214 (#215) | Rõ
Y19 | УЛП +12,6 В 1 А | ЕУ3.215.452 | Có — đã chép xong (PASS) | 225 (#225) | Rõ
Y20 | УЛП +6,3 В 0,5 А | ЕУ3.215.448-01 | Có — đã chép xong (PASS) | 218 (#219) | Rõ
Y21 | УЛП −20 В (hoặc −23 В — mâu thuẫn trị số) 0,25–0,3 А | ЕУ3.215.451 | Có — đã chép xong (PASS) | 221 (#221, đã thay bằng a270 2026-10-25); ПЭ #222-224 (trong archive gốc, không phải ảnh working riêng) | Rõ | BOM 44 ref, net 100 dòng; checker e3_ric2223.py: bom∖net=[], net∖bom=[], chân trùng=[], net <2 chân=[] — SẠCH. CHỤP LẠI RÕ 2026-10-25: RE_tr221_a270.jpg thay ảnh cũ #221 (mờ). ĐÃ XÁC NHẬN chấm nối lá 7 ↔ C5…C8/anode Д2 (N13) — trước đây nghi ngờ do ảnh mờ không thấy chấm nối, nay thấy rõ. Xác nhận nhãn Д2, R16. Mâu thuẫn trị số vẫn còn, KHÔNG phải do ảnh: Пр1 ghi "1А" trên Э3 vs перечень "2А" — cần xem nhãn trên tấm thật; biến thể −02 (−23 В; 0,25 А) theo HDSD/Э4 chưa có Э3/перечень riêng (chỉ có bản gốc −20 В); mức logic X:1 (chân điều khiển) chưa rõ nguồn ngoài kéo lên mức nào.
Y22 | УЛП −12,6 В 1 А | ЕУ3.215.470 | Có — đã chép xong (PASS) | 237 (#239); ПЭ tr.238 thiếu | Rõ | Sơ đồ chính đã chép xong; chỉ thiếu 1 trang phụ lục ПЭ (238).
Y23 | УЛП ±10 В 0,2 А | ЕУ3.215.466 | Có — đã chép xong (PASS) | 228 (#228) | Rõ
Y24 | Плата контроля и сигнализации | ЕУ2.072.139 | Có — đã chép xong (PASS) | 209 (#211) | Rõ | Lắp ráp Рис.30 (tr.244) đã đọc rõ, khớp đúng mã ЕУ2.072.139 (khác Bảng 7 ghi ЕУ3.215.139).
LƯU Ý: • Cột 'Số hiệu' lấy theo danh mục cấp khối tr.142 đã chốt (SO-DO-DAU-NOI_E4 §2) — là bản sửa so với KE-HOACH ban đầu (У12/У13 đảo, У21 = −20V không phải −23V, У24 = ЕУ2.072.139). • Y14/Y15: MÂU THUẪN chưa giải — ngay trong chính Э4 (tr.142 vs tr.149) đã ghi ngược nhau. Không dùng mã này để đặt hàng/đấu dây khi chưa đọc nhãn trên tấm thật. • Màu CAM ở cột 'Ảnh đã rõ chưa' = cần chụp lại (tờ gấp cắt mép, mất khung tên, hoặc chưa xác định được trang). Màu XANH = ảnh đủ rõ để dùng hoặc đã chép xong và kiểm chéo Э3↔Э4. • Bản vẽ BỐ TRÍ/lắp ráp (Рис.27–34, tr.241–248, kể cả ВШ6.730.530 Д7 của Y17) KHÔNG phải sơ đồ để dùng, chỉ tham khảo vị trí khi xem tấm thật — không có dòng riêng trong danh mục này (đã bỏ dòng 'Y17-lắp ráp' 2026-10-26). • Nguồn & phần nguyên lý còn thiếu: Y4 (hoàn toàn chưa có), Y9 (chưa xác định trang), Y16 (ưu tiên 1, chỉ có Э4).